## Sheet1
Drought Monitoring in Africa
Module: ITRI 614
| Project Start: | 2024-04-23
|  |  |  | 2024-04-22 | [10 empty] | 2024-05-03 | [10 empty] | 2024-05-14 | [10 empty] | 2024-05-25 | [10 empty] | 2024-06-05 | [10 empty] | 2024-06-16 | [10 empty] | 2024-06-27
 | time axis 2024-04-22 to 2024-07-07
TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2024-04-22 to 2024-07-07
Task 1 - Feasibility Study
Task 1.1 - Executive Summary | 0% | 2024-04-30 | 2024-05-03
Task 1.2 - Description of Product/Service | 0% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.3 - Technical Considerations | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.4 - Product/Service Marketplace | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.5 - Marketing Strategy | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.6 - Organisation/Staffing | 0% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.7 - Schedule | 0% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.8 - Financial Projections | 0% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.9 - Findings and Recommendations | 0% | 2024-04-30 | 2024-05-03
Task 2 - IT Plan
Task 2.1 - Overview | 0% | 2024-05-10 | 2024-05-15
Task 2.2 - Document Organisation | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-10
Task 2.3 - Goals & Scope | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-12
Task 2.4 - Technical Process | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.5 - Deliverables | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-15
Task 2.6 - Risk Management | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.7 - Scheduling & Estimates | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-10
Task 2.8 - Measurements and Metrics | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3 - Business Case
Task 3.1 - Executive Summary | 0% | 2024-05-13 | 2024-05-15
Task 3.2 - Mission Statement | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.3 - Product/Service | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.4 - Project Definition | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.5 - Project Organisation | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.6 - Market Assessment | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.7 - Marketing Strategy | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.8 - Financial Appraisal | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 3.9 - Risk Assessment | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 4 - ProtoType |  | 2024-05-20 | 2024-06-21