## Gantt Chart
Drought Monitoring in Africa
Module: ITRI 614
| Project Start: | 2024-04-23
|  |  |  | 2024-04-22 | [10 empty] | 2024-05-03 | [10 empty] | 2024-05-14 | [10 empty] | 2024-05-25 | [10 empty] | 2024-06-05 | [10 empty] | 2024-06-16 | [10 empty] | 2024-06-27
 | time axis 2024-04-22 to 2024-07-07
TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2024-04-22 to 2024-07-07
Task 1 - Feasibility Study | 100% | 2024-04-23 | 2024-05-04
Task 1.1 - Executive Summary | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-03
Task 1.2 - Description of Product/Service | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.3 - Technical Considerations | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.4 - Product/Service Marketplace | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.5 - Marketing Strategy | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.6 - Organisation/Staffing | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.7 - Schedule | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.8 - Financial Projections | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
Task 1.9 - Findings and Recommendations | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-03
Task 2 - IT Plan | 56.25% | 2024-05-06 | 2024-05-15
Task 2.1 - Overview | 0% | 2024-05-12 | 2024-05-14
Task 2.2 - Document Organisation | 0% | 2024-05-12 | 2024-05-14
Task 2.3 - Goals & Scope | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.4 - Technical Process | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-11
Task 2.5 - Deliverables | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.6 - Risk Management | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.7 - Scheduling & Estimates | 50% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.8 - Measurements and Metrics | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
Task 2.9 - Appendix | 50% | 2024-05-06 | 2024-05-14
Task 3 - Business Case | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-21
Task 3.1 - Executive Summary | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-18
Task 3.2 - Mission Statement | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-18
Task 3.3 - Product/Service | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.4 - Project Definition | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.5 - Project Organisation | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.6 - Market Assessment | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.7 - Marketing Strategy | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.8 - Financial Appraisal | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 3.9 - Risk Assessment | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
Task 4 - ProtoType | 0% | 2024-05-22 | 2024-06-21

## WBS
Tabular Work Breakdown Structure
Task ID | Description | Assign | % complete | Start date | End date | Priority | Dependancy
1 | Feasibility Study |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-05-04
1.1 | Executive Summary |  | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-03 |  | All the tasks
1.2 | Description of Product/Service |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.3 | Technical Considerations |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.4 | Product/Service Marketplace |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.5 | Marketing Strategy |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.6 | Organisation/Staffing |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.7 | Schedule |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.8 | Financial Projections |  | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-30
1.9 | Findings and Recommendations |  | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-03
2 | IT Plan |  | 56.25% | 2024-05-06 | 2024-05-15
2.1 | Overview |  | 0% | 2024-05-12 | 2024-05-14 |  | All the tasks
2.2 | Document Organisation |  | 0% | 2024-05-12 | 2024-05-14 |  | All the tasks
2.3 | Goals & Scope |  | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
2.4 | Technical Process |  | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-11
2.5 | Deliverables |  | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
2.6 | Risk Management |  | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-13
2.7 | Scheduling & Estimates |  | 50% | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2.4
2.8 | Measurements and Metrics |  | 0% | 2024-05-06 | 2024-05-13
2.9 | Appendix |  | 50% | 2024-05-06 | 2024-05-14 |  | All the tasks
3 | Business Case |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-21
3.1 | Executive Summary |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-18 |  | All the tasks
3.2 | Mission Statement |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-18
3.3 | Product/Service |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.4 | Project Definition |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.5 | Project Organisation |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.6 | Market Assessment |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.7 | Market Strategy |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.8 | Financial Appraisal |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
3.9 | Risk Assessment |  | 0% | 2024-05-15 | 2024-05-17
4 | Prototype |  | 0% | 2024-05-22 | 2024-06-21